## Sheet1
应急管理局7月双随机抽查结果公示
序号 | 抽查时间 | 抽查人员 | 抽查单位 | 抽查问题 | 隐患条数 | 企业整改责任人 | 整改时限 | 整改隐患条数 | 复查整改情况（对未整改的采取的关停、处罚措施情况）
1 | 2021.7.9 | 谢声辉、卢东新 | 新疆互力通混凝土有限公司 | 1、柴油罐车长期停放在厂区内，未采取隔离措施；2、加油工赵云、古建国未进行安全培训教育；3、未制定针对柴油储罐及装卸作业的应急处置方案；4、未制定卸油、加油操作规程；5、柴油罐车年审已过期；6、未见针对柴油罐车的隐患排查记录；7、柴油发电机房与储油间之间设置的窗子不是防火窗，储油间采用非防爆油泵进行倒油；8、未提供柴油安全技术说明书。 | 8 | 马丽娜 | 2021.07.16 | 8 | 已整改
2 | 2021.7.13 | 谢声辉、卢东新 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司红岭加油站 | 1、储罐区工艺管线介质走向不全；2、罐区灭火毯损坏；3、核实罐区应急灯及监控探头是否在爆炸危险区域内；4、3月份安全培训教育与计划内容不一致；5、隐患排查计划中4月、5月、6月未按计划开展；6、隐患排查未形成闭环管理，4月1日站墙体脱落、4月19日立柱油品导视、5月2日罐区下沉三项问题均向公司反映，未做整改回复。 | 6 | 刘勇 | 2021.08.02 | 6 | 已整改
3 | 2021.7.14 | 谢声辉、卢东新 | 新疆远平货运信息有限公司 | 1、无安全生产培训教育记录；2、无安全生产隐患排查的记录；3、未建立健全安全生产规章制度（只提供了安全生产责任制，无安全生产培训教育制度，无安全生产隐患排查治理制度）；4、未与承租方签订安全管理协议；5、无安全生产应急预案；6、无安全生产操作规程。 | 6 | 刘青峰 | 2021.08.13 | 6 | 已整改
4 | 2021.7.23 | 谢声辉、卢东新 | 中国石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司阿勒泰路加油站 | 1、加油机内部分接地线连接处未进行紧固；2、储油罐操作井内部分管线走向标识有误（油气回收管线）；3、储罐操作井盖防火花胶条脱落；4、消防沙箱底部损坏；5、未见年度安全培训教育计划，记录；6、提供的培训考试卷部分无的分；7、应急演练未按年度演练计划开展，部分演练记录无参演人员签字，无影像资料；8、未见隐患排查记录表（应包括日常检查、综合性检查、专业性检查、节假日检查、季节性检查等），无隐患排治理相关闭环管理的资料。 | 8 | 周志明 | 2021.08.16 | 8 | 已整改
5 | 2021.7.26 | 谢声辉、卢东新 | 中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司嵩山街加油加气站 | 1、应急预案未进行修订；2、安全培训教育记录与计划不一致（5月27日）；3、个别安全培训教育记录人员签字不全；4、无专业性检查记录，节假日，季节性检查记录，隐患整改通知，单元整改期限及整改措施；5、加油机内剪切阀未进行固定；7、防渗池侧漏管腐蚀严重 | 7 | 张新伟 | 2021.08.27 | 7 | 已整改
6 | 2021.07.02 | 李志荣、曾波 | 新疆圣德塑料管材有限公司 | 1.车间厂房西头水泵站洞口未封存在安全隐患2.车间高低压配电室卫生脏乱差，堆放杂物，进出通道大量杂物堵塞3.高低压配电室未配备验电器，手套、鞋，均需要检验检测，未执行挂牌制度4.电容柜电容器部分漏液未及时处理5.西头厂房内管材堆放不符合要求6.空压机放置位置未做有效防护，未提供安全阀检测报告7.砂轮机砂轮片未及时更换8.车间内配电柜照明开关不符合要求，零线及其他拆除线路接线及绝缘处理不符合要求9.生产线各附属设施设备应固定敷设10.加热设备的电源线路归整保证可靠11.行车东西两端未设置防撞墩12.原材料堆放在生产线旁不符合要求13.该厂2009年建厂未做安全“三同时”应补做现状评价14.现场安全标识牌配备不足。 | 14 | 黄家福 | 2021.07.26 | 14 | 已整改
7 | 2021.07.05 | 李志荣、曾波 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 1.现场未完善粉尘爆炸隐患排查记录及台账。 2.现场各图纸应完善完备。 3.防爆电气台账应完善完备。 | 3 | 王辉 | 2021.07.20 | 3 | 已整改
8 | 2021.07.06 | 李志荣、曾波 | 红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂 | 1.粉尘清扫制度应完善完备，清扫记录未完善完备。 2.粉尘除尘室内未见防爆工具。 3.20区域部分电机配备不符合规范要求。 4.粉尘输送管线孔洞未有效封堵 | 4 | 李庆德 | 2021.08.06 |  | 第三条，未整改完毕，企业自述该隐患整改需要时间，费用高。
9 | 2021.07.08 | 李志荣、曾波 | 千里马（新疆）徐工机械有限公司 | 1、配电室未配备挡鼠板、手套、鞋、验电器，配电室内堆放大量可燃杂物； 2、配电室电缆沟使用木质可燃性材质覆盖； 3、配电室配备灭火器不符合要求，室内卫生脏乱差； 4、氧气、丙烷与空压机放置同一间房内，未单独放置储存； 5、行吊吊钩防脱装置未配备； 6、车间内部分灭火器已失效不能使用； 7、行车及叉车的检验合格证等相关资料未提供； 8、车间内移动电源使用不符合要求。 | 8 | 刘佳琳 | 2021.07.26 | 8 | 已整改
10 | 2020.07.13 | 李志荣、曾波 | 新疆天山面粉（集团）北站有限责任公司 | 1、车间门口进口开启方向错误； 2、车间逃生通道楼梯防护栏不足1.2m。 | 2 | 王永生 | 2021.08.03 | 2 | 已整改
11 | 2020.07.30 | 李志荣、曾波 | 新疆金富博石油钢管有限公司 | 1、二车间现场通道堵塞未及时清理；2、二车间门吊一侧限位器未配备；3、二车间钢管堆垛不符合要求，货场管堆放区两侧部分未配备放散堆桩；4、氧气乙炔瓶未单独储存；5、吊具未建立台账未定期检查；6、人员操作安全防护（个人）配备不全；7、部分操作台未配备紧急停止按钮；8、水压试验区域未配备挡护装置，未配备紧急泄压装置；9、现场使用氧气乙炔瓶未做防倒装置；10、行车检修平台爬梯未配备；11、各车间现场通道放置大量杂物影响安全通行；12、一车间南侧安全出口不符合要求，出料口人员混行不符合要求；13、安全警示标志未配备各设备操作规程，车间内灭火器配备不足；14、安全培训教育不完善，应急演练不完善，隐患排查未正常进行； 15、埋弧焊机除尘设备未投入使用。 | 15 | 刘树成 | 2021.08.21
12 | 2021.07.30 | 李志荣、曾波 | 新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司 | 1、液氨制冷间各阀门不便于操作；2、液氨站（PLC）柜未归整，防爆工具配备不完善，正压呼吸器阻挡配电柜柜门开启； 3、配电室灭火器配备不符合要求，手套、鞋、验电器、令克杆均未校验合格，配电室温度过高，出口不符合要求； 4、仪器仪表台账未完善；5、冷库未配备低温冷库作业操作规程；6、高压室未配备停送电操作票。 | 6 | 姜有忠 | 2021.08.20
13 | 2021.7.7 | 郑炬 王忠山 | 新疆业旺物流科技有限公司 | 1、换热站未设置安全警示标识，室内杂物较多；2、配电室未设置安全警示标识，配电室挡鼠板不完善，未设置应急照明；3、配电室大门损坏，未上锁管理；4、配电室内绝缘工具破损；5、配电室卫生极差，未建立进出入管理制度、记录；6、未能出示特种设备管理台账；7、未能出示特种作业人员管理台账；8、未能出示隐患排查整改记录；9、未能出示员工安全教育培训记录；10、未能出示应急预案演练记录；11、未能出示相关方安全管理台账；12、未能出示与相关方签订的安全管理协议；13、未能出示企业安全管理制度；14、未能出示安全岗位责任制；15、未建立安全管理组织机构；16、顺丰物流库房东面一用电线路敷设不符合安全要求；17、顺丰物流库房内用电线路敷设在消防管道上；18、未能出示生产安全事故应急预案。 | 18 | 董鹏飞 | 2021.07.21 | 18 | 已整改
14 | 2021.7.9 | 郑炬 王忠山 | 卓朗新疆智能机械有限公司 | 1、车间内两台混合气体缓冲罐压力表缺失；2、喷塑区物料提升机停用时防护门未关闭；3、公司安全管理组织机构人员变动，未及时调整。 | 3 | 朱煜 | 2021.07.22 | 3 | 已整改
15 | 2021.7.15 | 郑炬 王忠山 | 新疆胡杨林兄弟投资有限责任公司 | 1、未能出示新入职员工三级安全教育台账；2、未能出示隐患排查整改记录台账；3、未能出示安全生产事故应急预案；4、未能出示设备管理台账；5、未能出示特种作业人员管理台账；6、未能出示安全费用投入使用台账；7、未能出示劳保用品领用记录；8、未能出示应急预案演练记录。 | 8 | 程志豪 | 2021.08.02 | 8 | 已整改
16 | 2021.07.27 | 郑炬 王忠山 | 新疆奥士食品有限公司 | 1、车间内两部货梯停用时，防护门未关闭；2、锅炉房未设置安全警示标识；3、燃气调压站内放置电瓶车、杂物多；4、企业受限空间未设置安全警示标识；5、蒸煮锅区域电动葫芦未设置上升限位；6、车间内不使用的设备未设置停用标识；7、车间内多处电源箱周围摆放物料，无操作空间；8、未能出示企业安全生产组织机构；9、未能出示企业主要负责人、安全员安全培训合格证；10、未能出示隐患排查整改记录台账；11、未能出示2021年企业安全生产目标及分解考核；12、未能出示受限空间管理台账；13、未能出示特种作业人员管理台账；14、未能出示安全生产事故应急预案及演练记录；15、高温作业人员劳动防护用品穿戴不规范。 | 15 | 樊哲华 | 2021.08.17 | 15 | 已整改
17 | 2021.07.28 | 郑炬 王忠山 | 新疆维泰杭萧绿建科技有限公司 | 1、货场吊车起吊作业，作业区域未设置安全警戒；2钢箱梁车间切割气体点阀箱内回火阀安装不齐全；3、3#车间2AP13配电柜孔洞未封堵，电源柜出线混乱；4、3#车间使用中的气瓶未设置防倾倒装置；5、3#车间内配电室未设置安全警示标识；6、3#车间配电室未设置应急照明，未配置绝缘工具；7、化学品库房未设置安全警示标识；8、未能出示化学品领用记录台账；9、厂区内架空管道未设置限高标识；10、企业受限空间区域未设置安全警示标识。 | 10 | 李辉 | 2021.08.11 | 10 | 已整改