## 3.30
经开区（头屯河区）2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目完成情况表
序号 | 区县 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点及主要内容 | 本年度 计划投资 (万元) | 整合资金安排情况（万元） | [5 empty] | 资金支出 （万元） | 资金支出率 （%） | 截至10月23日项目完成情况 | 责任单位 | 项目批次 | 备注
[6 empty] | 合计 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府一般债券 资金 | 地县资金 | 其他资金
1 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） | 两河片区马家庄子村养殖合作社改、扩建项目 | 产业项目 | 对马家庄子村养殖合作社现有配套设施完善，该项目主要建设内容包含铺设内部上水、下水管线；燃气管道铺设，配套完善供暖设施；实施圈舍维修，新建1座生产加工用房及配套设备、新建饲草料加工房及配套加工、运输、粉碎、搅拌、脱粒、取料、打包、起吊、地磅、除尘等设备，新建2座各1000立方米青贮池，土地整理，新建圈舍4座，修缮3个圈舍1个库房，新建及原圈舍安装畜牧配套设备、降温设施、消毒设施及清粪设备并配备管护房，新建草料堆放场，建设化污池及安装污水处理设备；对合作社内部场地地面硬化、铺设沥青道路及路灯安装；对合作社外围建设围墙，对合作社内部生活区、养殖区进行分离并配套室外附属，对低压电网改迁入地，新增变压器，配套电力设施，安装电动伸缩大门并配套建设值班室1个，建设车辆消毒池，安装可覆盖全区域监控设备，建设冷库50平方米。 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 1209.5973 | 93.05% | 项目已完工 | 农业农村局 | 第一批
2 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） | 两河片区马家庄子村蓄水池项目 | 乡村建设 | 在马家庄子村赛马场南侧建设一座3万立方米蓄水池及附属设施，将大西沟水库供放的农业用水进行蓄水，榆树林800亩基本农田农业提质增效夯实基础。在蓄水池与赛马场南侧机井之间铺设饮水管线，配套修建蓄水池泵房并铺设电缆线。 | 600 | 600 | 590 |  |  | 10 |  | 496.1046 | 84.09% | 建设进度92.2% | 农业农村局 | 第一批