## 专项债券
2024年度乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局专项债券存续期公开情况表
截止时间：2024年12月末 | [18 empty] | 单位：万元
序号 | 项目基本信息 |  |  |  | 专项债券资金使用情况 |  |  |  |  | 项目建设、运营情况 |  |  |  |  | 项目收益、对应形成资产情况 |  | 项目债券资金调整使用情况 | 项目重大事项变更情况 | 其他需要公开的信息
| 主管部门 | 管理使用单位 | 项目名称 | 项目状态 | 截止2024年末专项债券发行金额 | 截止2024年末专项债券使用金额 | 截止2024年末专项债券余额 | 发行利率 | 发行期限 | 建设进度 |  | 运营情况 |  |  | 已取得收益 | 已形成资产
[10 empty] | 总投资 | 已完成投资 | 运营单位 | 开始运营 时间 | 结束运营 时间
1 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 | 乌鲁木齐一号台地电子产业中心园区项目（智能终端） | 已运营 | 6000 | 6000 | 0 | 3.38% | 15 | 37000 | 35222 | 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 | 2024-08-01 | 2038-10-01 | 59.58 | 35222 | 无 | 变更项目总投资和建筑面积，已获得批复。项目总投资由50000万元调整为37000万元，建筑面积由101693平方米调整为80112.54平方米； | 无
[5 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 3.09%
2 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 新疆建发城服投资运营有限公司 | 乌鲁木齐绿色数字包装产业园 | 已运营 | 10000 | 10000 | 0 | 3.74% | 15年 | 56000 | 47278 | 新疆建发城服投资运营有限公司 | 2023-09-01 | 2038-12-01 | 666.66 | 46141.7 | 无 | 无 | 原管理使用单位新疆维泰园区投资开发有限公司已完成工商变更，变更为新疆建发城服投资运营有限公司
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.53% | 15年 | 56000 | 47278 |  | 2023-09-01 | 2038-12-01
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.51% | 15年 | 56000 | 47278 |  | 2023-09-01 | 2038-12-01
3 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 丝绸之路经济带新疆国际纺织服装园区服务中心项目 | 已完工 | 15000 | 15000 | 0 | 3.62% | 20年 | 50570 | 38646.02 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 2024年12月 | 2060-09-01 | 569.72 | 38414.6 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2020年-2024年 | 无
[5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 3.74% | 15年
[5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 2.44% | 15年
4 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意研发设计中心 | 已完工 | 30000 | 30000 | 0 | 3.62% | 20年 | 93431 | 67996.32 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 2024年12月 | 2060-05-01 | 414 | 63565.96 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2020年-2024年 | 无
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.19% | 15年
[5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 2.44% | 15年
5 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心配套智能仓储项目 | 已完工 | 8000 | 8000 | 0 | 3.62% | 20年 | 27525 | 25748.84 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 暂未运营 | 暂未运营 | 0 | 正在进行竣工决算 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2020年-2023年 | 无
[5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 3.39% | 10年
[5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 3.06% | 10年
[5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 3.05% | 10年
6 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品商贸中心智能公共停车场项目 | 已完工 | 7000 | 7000 | 0 | 2.89% | 7年 | 16000 | 8585.63 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 暂未运营 | 暂未运营 | 0 | 正在进行竣工决算 | 无 | 变更建设周期，已取得批复建设周期为2020年-2024年 | 无
7 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心原创品牌孵化实践中心项目 | 已完工 | 10000 | 10000 | 0 | 3.74% | 15年 | 38000 | 23258.27 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 2024-04-01 | 2061-03-01 | 0.84 | 正在进行竣工决算 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2021年-2023年 | 无
[5 empty] | 5000 | 5000 | 0 | 3.53% | 15年
[5 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 3.33% | 15年
8 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目 | 在建 | 30000 | 30000 | 0 | 3.74% | 15年 | 263439 | 98975.54 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 暂未运营 | 暂未运营 | 0 | 在建状态 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2021年-2025年 | 无
[5 empty] | 27000 | 27000 | 0 | 3.09% | 15年
[5 empty] | 10000 | 7000 | 3000 | 2.44% | 15年
[5 empty] | 20000 | 4500 | 15500 | 2.49% | 15年
[5 empty] | 10000 | 0 | 10000 | 2.39% | 15年
9 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产品终端市场培育中心项目 | 已完工 | 20000 | 20000 | 0 | 3.33% | 15年 | 144636 | 113973.92 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 2024-09-01 | 2061-08-01 | 212.84 | 113928.88 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2021年-2024年 | 无
[5 empty] | 24000 | 24000 | 0 | 3.09% | 15年
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.19% | 15年
[5 empty] | 22000 | 22000 | 0 | 2.93% | 15年
10 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 新疆建投新兴产业园区运营有限公司 | 两河片区建投新兴产业园基础设施建设项目 | 运营 | 10000 | 10000 | 0 | 3.74% | 15年 | 98860 | 79907.95 | 新疆建投新兴产业园区运营有限公司 | 2024-07-01 | 2070-07-01 | 171.1 | 79907.95 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.53% | 15年 | 98860 | 79907.95 |  | 2024-07-01 | 2070-07-01 | 171.1 | 79907.95
[5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 3.51% | 15年 | 98860 | 79907.95 |  | 2024-07-01 | 2070-07-01 | 171.1 | 79907.95
[5 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 3.38% | 15年 | 98860 | 79907.95 |  | 2024-07-01 | 2070-07-01 | 171.1 | 79907.95
[5 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 3.09% | 15年 | 98860 | 79907.95 |  | 2024-07-01 | 2070-07-01 | 171.1 | 79907.95
11 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 白鸟湖临港工业产业园项目 | 在建 | 229000 | 187500 | 41500 | 2.45% | 15年 | 501968 | 299637 | 乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 | 暂未运营 | 暂未运营 | 0 | 0 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，竣工时间变更为2028年
12 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 新疆优易纱电子商务有限责任公司 | 纺服中心乌鲁木齐纺织纤维纱线产业园区项目 | 在建 | 24000 | 24000 | 0 | 3.75% | 15年 | 57781.46 | 38361 | 新疆优易纱电子商务有限责任公司 | 2027-01-01 | 2041-12-01 | 0 | 在建状态 | 无 | 变更建设周期，已取得批复，建设周期为2020年-2026年 | 无
13 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 新疆云智数字网络有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）新型智慧化城区基础设施建设5G网络项目 | 建设中 | 5000 | 5000 | 0 | 2.81% | 10年 | 25000 | 7000 | 新疆云智数字网络有限公司 | 建设中还未开始运营 | 建设中还未开始运营 | 0 | 7000 | 无 | 无 | 无
14 | 乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）工业和信息化局 | 新疆维泰园区运营有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）中小微企业园二期一号台地建设项目 | 已完工 | 16000 | 16000 | 0 | 3.62% | 20年 | 136600 | 69987 | 新疆维泰园区运营有限公司 | 2023-07-01 | 2069-12-01 | 351.17 | 69987 | 无 | 无 | 无
[5 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 3.88% | 20年
[5 empty] | 22000 | 22000 | 0 | 3.09% | 15年

## 一般债券
2024年度××××（主管部门）一般债券存续期公开情况表
截止时间：2024年12月末 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目基本信息 |  |  | 一般债券资金使用情况 |  |  |  |  | 项目建设、运营情况 |  |  |  |  | 已形成资产 | 其他需要公开的信息
| 主管部门 | 项目名称 | 项目状态 | 截止2024年末一般债券发行金额 | 截止2024年末一般债券使用金额 | 截止2024年末一般债券余额 | 发行利率 | 发行期限 | 建设进度 |  | 运营情况
[9 empty] | 总投资 | 已完成投资 | 运营单位 | 开始运营 时间 | 结束运营 时间
| 委办局 |  | 在建/已完工 |  |  |  | xx% | xx年 |  |  |  | ××年××月 | ××年××月 |  | 如没有，则填“无”