## 1
附件：
经开区（头屯河区）2022年度巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库计划表
填报单位：经开区（头屯河区）农业农村局 | [8 empty] | 填报人：焦冬
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [7 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[10 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 其它涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
合计 | [9 empty] | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 | JK-2022-01 | 两河片区马家庄子村农业灌溉渠道建设项目 | 马家庄子村 | 2022-09-01 | 两河片区管委会 | 新建 | 2022年3月-9月 | 两河片区马家庄子村 | 该项目计划投资600万，新建U型明渠长度1356米，新建U型暗渠长3666米，新建DN800钢筋砼管448米；渠道最大过水能力为1200L/s。新建沉沙井1座，沉沙井尺寸3mx3m，深度2.5m。 | 1 | [7 empty] | 120 | 两河片区管委会 | 何周君 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 便利马家庄子村农牧民耕地灌溉，有效发展提高根底出产效率，为后期文旅项目提供土地支持。提高群众满意度。 | 有效改善群众土地耕作环境，提高马家庄子村农牧民土地收益，增产增收。 | 2022年10月
2 | JK-2022-02 | 两河片区东南沟村集中供热和户厕改造工程 | 东南沟村 | 2022-09-01 | 两河片区管委会 | 新建 | 2022年3月-9月 | 两河片区东南沟村 | 该项目投资600万为85户村民实施集中供热工程，同步实施户厕改造。 |  |  | 1 | [5 empty] | 85 | 两河片区管委会 | 何周君 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 有效改善东南沟村群众户厕卫生环境，推进全村清洁采暖。 | 有效改善群众居住环境，提高群众幸福感。 | 2022年10月
3 | JK-2022-03 | 两河片区萨尔达板村供水管网工程 | 萨尔达板 | 2022-09-01 | 区建设局 | 续建 | 2021年3月-2022年9月 | 两河片区萨尔达坂村 | 在两河片区萨尔达板村新建供水管网20公里，管径DN200-50，蓄水池1座，并对现有给水支管、水表等供水设施提升改造。 | 1 | [7 empty] | 235 | 区建设局 | 宋新烨 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 拟申请中央预算内资金 | 解决农牧民安全饮水问题，巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 | 提升完善村庄安全饮水标准，为后续产业发展提供保障 | 2022年10月
4 | JK-2022-04 | 两河片区马家庄村、东南沟村及周边供排水管网工程 | 马家庄村、东南沟村及周边 | 2022-09-01 | 区建设局 | 续建 | 2021年3月-2022年9月 | 两河片区马家庄子村、东南沟村 | 项目在两河片区马家庄村、东南沟村新建供水管网10公里，管径DN200-50，并对现有给水支管、水表等供水设施提升改造。在东南沟村和萨尔达板村新建DN300排水10.4公里，修缮现状污水检查井500座，新建化粪池1座。 | 1 | [7 empty] | 568 | 区建设局 | 宋新烨 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 拟申请中央预算内资金 | 解决农牧民安全饮水问题，巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接 | 提升完善村庄安全饮水标准，为后续产业发展提供保障 | 2022年10月

## Sheet1
附件：
英吉沙县2019年脱贫攻坚项目计划表
填报单位：英吉沙县 |  | 联系电话：15292913060
项目序号 | 项目名称 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元）
|  |  | 小计 | 中央 | 文号 | 自治区 | 地州 | 县级
合计 |  |  | #N/A | 71456.7786 |  | 10100.85 | 0 | 360.82
1 | 英吉沙县特色种植项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 1265.81 | 872.8 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 393.01 | 喀地财扶[2019]18号
2 | 英吉沙县食用菌生产基地设施及配套建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 4239.3 | 4239.3 | 喀地财扶[2018]62号
3 | 英吉沙县设施农业蔬菜提质增效项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 2665.65 |  | #N/A | 2665.65
4 | 英吉沙县林果业提质增效项目 | 2019年中央农业资源及生态保护补助资金（统筹整合部分） | #N/A | 944 | 喀地财农[2018]84号
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 85.25 | 喀地财建[2018]141号
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农(2019)3号 | 251.79
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农(2019)3号 | 33.53
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农(2019)3号 | 245.43
|  | 自治区财政专项扶贫资金 |  |  | 喀地财扶[2019]2号 | 617.27
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 4.82 | #N/A
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 122 | #N/A
|  | 中央财政专项扶贫资金 |  | 78 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 3866.41 | #N/A
5 | 英吉沙县林果业提质增产辅助项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 20 | 20 | 喀地财扶[2018]62号
6 | 英吉沙县林下经济项目 | 中央扶贫专项资金 | 1354.45 | 1354.45 | 喀地财扶[2018]62号
7 | 英吉沙县特色林果种植基地建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 1883.6 | 218.17 | 喀地财建[2018]141号
|  | 2019年中央林业改革发展补助资金（统筹整合部分） |  | 1546.69 | 喀地财农(2018)85号
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农(2019)3号 | 118.74
8 | 英吉沙县林下养殖项目 | 中央扶贫专项资金 | 399.8 | 399.8 | 喀地财扶[2018]62号
9 | 英吉沙县良种繁育中心建设项目 | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 | #N/A |  | 喀地财农(2019)3号 | 100
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 1050 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 454 | #N/A
|  | 2019年中央水利发展资金（统筹整合部分） |  | 2870 | #N/A
|  | 自治区一事一议财政奖补资金（统筹整合部分） |  |  | 喀地综改[2019]1号 | 280
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 1008 | 喀地财扶[2019]18号
10 | 英吉沙县牲畜养殖良种繁育及推广项目 | 中央扶贫专项资金 | 915.22 | 880 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 35.22 | 喀地财扶[2019]18号
11 | 英吉沙县畜牧养殖小区建设项目 | 中央扶贫专项资金 | 1500 | 1500 | 喀地财扶[2018]62号
12 | 英吉沙县贫困户蛋鸡养殖项目 | 中央扶贫专项资金 | 1350 | 1350 | 喀地财扶[2018]62号
13 | 英吉沙县贫困户鸽子养殖项目 | 中央扶贫专项资金 | 570.05 | 570.05 | 喀地财扶[2018]62号
14 | 英吉沙县獭兔产业扶贫项目 | 自治区扶贫专项资金 | 1588 |  | 喀地财扶[2019]2号 | 1588
15 | 英吉沙县庭院经济巩固提升项目 | 中央扶贫专项资金 | 6220.8712 | 6000 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 220.8712 | 喀地财扶[2019]18号
16 | 英吉沙县果蔬冷藏保鲜库建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 495 | 495 | 喀地财建[2018]141号
17 | 英吉沙县果蔬储藏窖建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 176 | 64 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 2019年中央农业资源及生态保护补助资金（统筹整合部分） |  | 112 | 喀地财农[2018]84号
18 | 英吉沙县农机专业合作社建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 4043.3524 | 1314.85 | 喀地财建[2018]141号
|  | 自治区扶持村级集体经济发展试点补助资金（统筹整合部分） |  |  | 喀地综改[2019]3号 | 70
|  | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 喀地综改[2019]5号 | 6
|  | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 喀地综改[2019]5号 | 1
|  | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励 资金（省级统筹部分） |  | 5.4324 | 喀地财建[2019]55号
|  | 2019年自治区新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设资金(统筹整合部分） |  |  | 喀地财建[2019]50号 | 42.96
|  | 自治区农村环境连片整治示范资金 |  |  | 喀地财建[2019]49号 | 45.27
|  | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 |  |  | 喀地财建[2019]58号 | 301.8
|  | 自治区旅游发展基金 |  |  | 喀地财教[2019]55号 | 302
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农[2019]35号 | 100.38
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农[2019]35号 | 12
|  | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 |  |  | 喀地财农[2019]35号 | 0.3
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 569.36 | 喀地财扶[2019]18号
|  | 2019年第二批中央水利发展资金（统筹整合部分） |  | 968 | 喀地财农[2019]36号
|  | 中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分） |  | 304 | 喀地财建[2019]66号
19 | 英吉沙县色买提甜杏肉生产加工建设项目 | 中央扶贫专项资金 | 1874 | 624 | 喀地财扶[2019]2号
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 1239 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 11 | 喀地财扶[2019]18号
20 | 英吉沙县色买提甜杏肉生产加工建设改扩建项目 | 自治区扶贫专项资金 | 1350 |  | 喀地财扶[2019]2号 | 1012
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 338 | 喀地财扶[2019]18号
21 | 英吉沙县杏子加工设备购置项目 | 中央扶贫专项资金 | 945.52 | 945.52 | 喀地财扶[2018]62号
22 | 英吉沙县烘干房改造项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 1600 | 1100 | 喀地财建[2018]141号
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 500 | 喀地财建[2018]141号
23 | 英吉沙县水产养殖建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 60 | 60 | 喀地财建[2018]141号
24 | 英吉沙县芒辛镇9村土陶旅游扶贫建设项目 | 自治区农村综合改革转移支付 | 291 |  | 喀地综改〔2019〕1号 | 1
|  | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 喀地综改〔2019〕2号 | 15
|  | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 喀地综改〔2019〕3号 | 4
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 271 | 喀地财建[2018]141号
25 | 英吉沙县农贸市场建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 540 | 470 | 喀地财建[2018]141号
|  | 自治区农村综合改革转移支付 |  |  | 喀地综改[2019]3号 | 70
26 | 英吉沙县农村小市场建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 40 | 40 | 喀地财建[2018]141号
27 | 英吉沙县十小工程建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 630 | 570 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 60 | 喀地财建[2018]141号
28 | 英吉沙县乡村车间建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 100 | 6.57 | 喀地财建[2018]141号
|  | 2019年自治区彩票公益金用于涉农整合资金 |  |  | 喀地财综[2018]48号 | 24.67
|  | 2019年自治区彩票公益金用于涉农整合资金 |  |  | 喀地财社〔2019〕21号 | 8.76
|  | 中央旅游发展基金 |  | 60 | 喀地财行〔2018〕90号
29 | 英吉沙县乡村车间改造建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 500 | 500 | 喀地财建[2018]141号
30 | 英吉沙县新城工业园扶贫车间建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 11434 | 7934 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 2019年中央扶贫专项资金（第二批） |  | 3500 | 喀地财扶[2019]18号
31 | 英吉沙县就业配套设施建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 1845 | 490.8 | 喀地财建[2018]141号
|  | 中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分） |  | 1354.2 | 喀地财建[2018]140号
32 | 英吉沙县贫困户就业“以奖代补”项目 | 涉农整合资金 | 400 | 400 | #N/A
33 | 英吉沙县手工业设备项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 1065.99 | 1003.67 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 62.32 | 喀地财扶[2019]18号
34 | 英吉沙县安居富民房建设项目 | 2019年中央第一批农村危房改造补助资金（建档立卡贫困户） | 1862 | 1862 | 喀地财社〔2019〕53号
|  | 2019年自治区地方政府债务资金用于农村安居工程（建档立卡贫困户） |  |  | 喀地财建[2019]44号 | 980
35 | 英吉沙县南部四乡农村饮水安全巩固提升工程 | 自治区农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 8361 |  | 喀地财农(2019)3号 | 399.22
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 1916.78 | 喀地财建[2018]141号
|  | 2019年中央水利发展资金（统筹整合部分） |  | 2072 | 喀地财农[2018]83号
|  | 涉农整合资金 |  | 1788
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 2185 | 喀地财扶[2019]18号
36 | 英吉沙县依格孜牙乡农村饮水安全巩固提升工程 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 1024 | 1024 | 喀地财建[2018]141号
37 | 英吉沙县桥梁建设项目 | 中央扶贫专项资金 | 290 | 290 | 喀地财扶[2019]18号
38 | 英吉沙县村组或巷道道路建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 4310 | 4130 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 180 | 喀地财扶[2019]18号
39 | 英吉沙县煤改电入户工程建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 852.625 |  | 喀地财扶[2019]2号 | 804.08
|  | 2019年中央扶贫专项资金 |  | 48.545 | 喀地财扶[2019]18号
40 | 英吉沙县防渗渠建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 2080 | 1750 | 喀地财扶[2018]62号
|  | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） |  | 304.78 | 喀地财建[2018]141号
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 25.22 | 喀地财扶[2019]18号
41 | 英吉沙县排碱渠建设项目 | 2019年中央扶贫专项资金 | 920 | 920 | 喀地财扶[2018]62号
42 | 英吉沙县英其力克闸口建设项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 800 | 800 | 喀地财建[2018]141号
43 | 英吉沙县扶贫小额信贷贴息项目 | 中央扶贫专项资金 | #N/A | 1000 | #N/A
|  | 中央扶贫专项资金 |  | 500 | 喀地财建[2018]141号
44 | 英吉沙县扶贫龙头企业扶贫贷款贴息项目 | 中央扶贫专项资金 | 210 | 210 | #N/A
45 | 英吉沙县扶贫小额信贷风险补偿金项目 | 中央车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金（统筹整合部分） | 500 | 500 | 喀地财建[2018]141号
46 | 卫生室 | 县级资金 | 80.82 |  | #N/A |  |  | 80.82
47 | 实用技术培训 | 县级资金 | 180 |  | #N/A |  |  | 180
48 | 创业致富带头人培训 | 县级资金 | 100 |  | #N/A |  |  | 100
填表说明：1.请按照表中例子，按年度整合方案中所涉项目一一填列，做到资金与项目相对应，与纳入整合总规模相一致。 2.跨类别项目资金占比=跨类别类型为标记是否跨类别使用中“是”的资金合计/资金规模小计。 3.项目类别只需在对应类别下打1，有且只有一个1标识。